## PLAN DE TRABAJO
A | PLAN DE TRABAJO | [8 empty] | ECOSISTEMA IA-DataFlow
Área Andina · 2026
| Semillero de Investigación · Ecosistema IA-DataFlow · Fundación Universitaria del Área Andina | [8 empty] | Inteligencia Artificial & Data Science
PROYECTO: | Ecosistema IA-DataFlow |  |  |  | LÍDER / DOCENTE: | Raúl Bareño Gutiérrez |  |  | PERÍODO: | 03/2026 – 08/2026 |  | VERSIÓN: | v1
INICIO: | 01/03/2026 |  | FIN ESTIMADO: | 30/08/2026 |  | ACTUALIZACIÓN: | 18/04/2026 |  | TOTAL ACTIVIDADES: |  |  | COMPLETADAS:
NO. | TEMA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META NUMÉRICA | RESPONSABLE(S) | F. INICIO | F. FIN | F. ENTREGA | RIESGO | ENTREGABLE VERIF. | % AVANCE | ESTADO | APROBADO POR | OBSERVACIONES
1 | Investigacion | HU 01: Infraestructura y Viabilidad de Servidores | Entregable 1 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez y Andres Felipe Andrade | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
2 | Investigacion | HU 02: Análisis de IA, Herramientas ETL y Economía de Tokens | Entregable 1 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y Brayan Monterrosa | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
3 | Investigacion | HU 03: Stack Tecnológico y Manejo de Procesos | Entregable 1 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y Oscar Antury Avila | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
4 | Investigacion | HU 04: Optimización de UX y Evolución de Dashboards | Entregable 1 | 3 | Equipo: Oscar Antury Avila y María Virginia Labarca. | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
5 | Investigacion | HU 05: Seguridad, Privacidad y Cumplimiento (Ley 1581) | Entregable 1 | 3 | Equipo: Pohlman Cuartas y David Ospina. | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
6 | Investigacion | HU 06: Arquitectura de Software y Modelado UML | Entregable 1 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y David Ospina. | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
7 | Investigacion | Registro CvLAC y semillero | Entregable 1 | 3 | Todo el equipo | 15/03/2026 | 30/03/2026 | 18/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
10 | IA / NLP | HU 07: Construcción del Corpus Maestro (150+ Archivos) | Entregable 2 | 3 | Andres Felipe Andrade | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2026 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
11 | IA / NLP | HU 08: Investigación Exploratoria - Estándar TOON y Tokens | Entregable 2 | 3 | Andres Felipe Andrade | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2027 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
12 | IA / ML | HU 10: Spike Exploratorio - Selección de Modelo y Fine-Tuning | Entregable 2 | 3 | Juan Diego Mejía Maestre | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2028 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
13 | IA / Agentes | HU 09: Spike Exploratorio - Agentes, Skills y Comandos de IA | Entregable 2 | 3 | David Ospina | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2029 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
14 | Roles / Equipo | HU 06: Mapeo de Capacidades y Configuración de Roles | Entregable 2 | 3 | Juan Diego Mejía Maestre | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2030 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
15 | Roles / Equipo | HU 00: Mapeo de Capacidades Técnicas y Roles del Equipo | Entregable 2 | 3 | Juan Diego Mejía Maestre | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2031 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
16 | Roles / Equipo | HU 02: Mapeo de Capacidades y Configuración de Roles | Entregable 2 | 3 | Andres Felipe Andrade | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2032 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
17 | Roles / Equipo | HU 03: Mapeo de Capacidades y Configuración de Roles | Entregable 2 | 3 | David Ospina | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2033 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
18 | Roles / Equipo | HU 01: Mapeo de Capacidades y Configuración de Roles | Entregable 2 | 3 | Pohlman Cuartas | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2034 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado con tardanza
19 | Roles / Equipo | HU 04: Mapeo de Capacidades y Configuración de Roles | Entregable 2 | 3 | María Virginia Labarca | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2035 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
20 | Roles / Equipo | HU 05: Mapeo de Capacidades y Configuración de Roles | Entregable 2 | 3 | Sebastián Bautista Martínez | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2036 | Bajo | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
21 | base de datos | HU 11: Diseño y Creación de la Base de Datos Relacional (MySQL) | Entregable 3 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 46086 | 46270 | 46271 | media | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | queda pendiente para revisar por Juan Diego para revisar si esta completa
22 | infraestructura | HU 13: Configuración de Infraestructura de Datos (Docker) | Entregable 3 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y David Ospina. | 46086 | 46270 | 46271 | media | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
23 | infraestructura | HU 14: Arquitectura Base y Monorepo | Entregable 3 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y David Ospina. | 46086 | 46270 | 46271 | media | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | Entregado sin observaciones
24 | datasets | HU 15: Clasificación de Dataset de Caos para Entrenamiento de IA |  | 3 | Equipo: Pohlman Cuartas y Oscar Antury Avila | 46086 | 46270 |  | media | Sí | 1 | ✅ Completado | Todo el equipo | El Equipo no entrego la tarea, y se reasigna a Juan Diego para completar esta HU
25 | datasets | HU 15: Clasificación de Dataset de Caos para Entrenamiento de IA | Entregable 4 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y David Ospina. | 46270 | 16/5/2026 |  | media | Sí | 1
26 | Base de Datos | HU-016: Reemplazar ENUMs con Tablas de Catálogo | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 13/05/2026 | 19/05/2026
27 | Base de Datos | HU-017: Implementar Auditoría y Eliminación Lógica | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 13/05/2026 | 19/05/2026
28 | Base de Datos | HU-025: Sistema de Notificaciones Individuales y Grupales | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 18/05/2026 | 25/05/2026
29 | Base de Datos | HU-026: Gestión de Datasets, Tablas y Lineage | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 18/05/2026 | 25/05/2026
30 | Base de Datos | HU-027: Gestión de Templates ETL y Transf. Predefinidas | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 25/05/2026 | 46028
31 | Base de Datos | HU-028: Feed de Actividad y Timeline de Eventos | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 25/05/2026 | 46028
32 | Base de Datos | HU-029: Sistema de Reportes y Dashboards Persistentes | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 46028 | 46240
33 | Base de Datos | HU-030: Migración Estratégica de IDs Enteros a UUID/GUID | Entregable 4 | 3 | Equipo: Sebastián Bautista Martínez, María Virginia Labarca, Andres Felipe Andrade | 46028 | 46240
34 | Infraestructura | HU-035: Diagramas Clave del Proyecto | Entregable 4 | 3 | Equipo: Juan Diego Mejía y David Ospina | 46270 | 16/05/2026
35 | IA / Herramientas | HU-033: Configuración del Entorno de IA (Ollama + LM Studio + Gemini) | Entregable 4 | 3 | Por asignar | 46240 | 46362 | - | Medio | Sí | 0 | 📋 Backlog | - | Preparación de entorno local
36 | Automatización | HU-034: Flujos Base en n8n | Entregable 4 | 3 | Por asignar | 46240 | 15/06/2026 | - | Bajo | Sí | 0 | 📋 Backlog | - | Orquestación de flujos
37 | Backend | HU-036: Estructura Base del API (NestJS) | Entregable 4 | 3 | Por asignar | 15/06/2026 | 22/06/2026 | - | Bajo | Sí | 0 | 📋 Backlog | - | Definición de arquitectura
38 | Frontend | HU-037: Capa de Servicios del Frontend (Integración con API) | Entregable 4 | 3 | Por asignar | 22/06/2026 | 29/06/2026 | - | Bajo | Sí | 0 | 📋 Backlog | - | Consumo de endpoints
39 | IA / Training | HU-038: Fine-Tuning y Preparación de Datasets de IA | Entregable 4 | 3 | Por asignar | 29/06/2026 | 46180 | - | Alto | Sí | 0 | 📋 Backlog | - | Refinamiento de datos
40 | IA / Modelos | HU-039: Entrenamiento y Fine-Tuning de Modelos de IA | Entregable 4 | 3 | Por asignar | 46180 | 13/07/2026 | - | Alto | Sí | 0 | 📋 Backlog | - | Fase final de modelos
41 |  |  | Entregable 4
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
PROMEDIO GENERAL DE AVANCE DEL PROYECTO

## EQUIPO (hidden)
Juan Diego Mejía Maestre
David Ospina
Andres Felipe Andrade
Oscar Antury Avila
Sebastián Bautista Martínez
Pohlman Cuartas
María Virginia Labarca
Todo el equipo
Raúl Bareño Gutiérrez

## INSTRUCTIVO
A | INSTRUCTIVO DE USO — PLAN DE TRABAJO
Semillero de Investigación · Ecosistema IA-DataFlow
Fundación Universitaria del Área Andina · 2026
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN Y USO | VALORES VÁLIDOS / NOTAS
| NO. | Número consecutivo de la actividad. Se asigna manualmente. | Entero: 1, 2, 3…
| TEMA | Área, módulo o componente del proyecto al que pertenece la actividad. | Ej: Backend, UX/UI, Seguridad…
| ACTIVIDAD | Descripción clara y concreta de la tarea a ejecutar. | Texto libre
| PRODUCTO | Entregable tangible que evidencia el cumplimiento. | Documento, prototipo, código, informe…
| META NUMÉRICA | Cuantificación del producto esperado. | Ej: 1 informe, 3 diagramas
| RESPONSABLE(S) | Escriba libremente los nombres de los integrantes a cargo. Para múltiples responsables sepárelos por coma. Ej: Juan Diego, David Ospina | Texto libre — sin restricción de lista
| F. INICIO / FIN / ENTREGA | Fechas del cronograma de la actividad. | Formato DD/MM/AAAA
| RIESGO | Nivel de riesgo. El color se asigna automáticamente al seleccionar. | Alto 🔴 · Medio 🟡 · Bajo 🟢
| ENTREGABLE VERIF. | ¿El entregable ya fue verificado o validado? | Sí ✅ · No ❌ · N/A
| % AVANCE | Avance como decimal entre 0 y 1. La barra verde crece automáticamente. Ejemplo: escriba 0.75 para representar el 75%. | Decimal de 0 a 1
| ESTADO | Estado actual de la actividad. Menú desplegable. El color se asigna automáticamente. | ✅ Completado · ⏳ En proceso 📅 Pendiente · 🔴 Crítico
| APROBADO POR | Nombre de quien valida el entregable. Menú desplegable con el equipo. | Lista desplegable del equipo
| OBSERVACIONES | Notas adicionales, alertas o comentarios sobre la actividad. | Texto libre
💡 RESPONSABLES: Esta columna es texto libre. Puede escribir uno o varios nombres separados por coma sin ninguna restricción de lista.
👥 INTEGRANTES DEL EQUIPO — ECOSISTEMA IA-DataFlow
• Juan Diego Mejía Maestre
• David Ospina
• Andres Felipe Andrade
• Oscar Antury Avila
• Sebastián Bautista Martínez
• Pohlman Cuartas
• María Virginia Labarca
🎓 Raúl Bareño Gutiérrez (Líder / Docente)